## 使い方
山積み表テンプレート（SlideUp）
1. 「マスタ」シートに設備と担当、それぞれの能力（1日に使える時間 h）を入れます（各10件まで）。
2. 「予定入力」シートに予定を1行ずつ入れます。設備・担当はセルの▼から選び、開始日・終了日と「1日あたり工数(h)」を入れます。サンプル行は消してお使いください。
3. 「山積み（設備）」「山積み（担当）」シートに、日付ごとの負荷（h）と負荷率が自動で出ます（青いセルは触らないでください）。
4. 各山積みシートの C1（黄色）が起点日です。書き換えると日付の列（31日分）がすべて追従します。
5. 負荷が能力を超えた日は赤、80% 以上は黄色。赤い日が山崩し（別の日・別の設備・外注・残業への振り分け）を考える対象です。
6. 開始日と終了日が同じ1日だけの予定も、その日に1回だけ数えます（開始日〜終了日の両端を含めて数えます）。
山積み表の考え方・Excelで崩れる原因・山崩しの考え方 → https://slideup.jp/blog/yamazumi-hyou-excel/
設備・担当者ごとの予定をガントチャートで共有する工程管理ソフト Slate → https://slideup.jp/products/slate
マクロなし・外部リンクなし。Excel 2016 以降／Microsoft 365 向け。

## 予定入力
案件 | 設備 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 1日あたり工数(h) | 備考
サンプル1 ブラケット加工 | マシニング1号機 | 担当A | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 6
サンプル2 治具製作 | マシニング1号機 | 担当B | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 4 | 11/4・11/5 は 6+4＝10h で能力 8h を超過（赤）
サンプル3 シャフト旋削 | NC旋盤 | 担当C | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 5
サンプル4 試作の段取り | マシニング2号機 | 担当B | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 3 | 開始日＝終了日の1日案件（11/6 にだけ 3h）
サンプル5 フレーム溶接 | 溶接ブース | 担当A | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 7

## 山積み（設備）
設備 | 能力(h/日) | 2026-11-02
負荷率（負荷÷能力） | 能力(h/日)
※ C1（黄色）の起点日を書き換えると、日付の列がすべて追従します。負荷が能力を超えた日は赤、80% 以上は黄色で表示されます。

## 山積み（担当）
担当 | 能力(h/日) | 2026-11-02
負荷率（負荷÷能力） | 能力(h/日)
※ C1（黄色）の起点日を書き換えると、日付の列がすべて追従します。負荷が能力を超えた日は赤、80% 以上は黄色で表示されます。

## マスタ
設備 | 能力(h/日) | 担当 | 能力(h/日)
マシニング1号機 | 8 | 担当A | 8
マシニング2号機 | 8 | 担当B | 8
NC旋盤 | 8 | 担当C | 6
溶接ブース | 7.5
※ 名前を変えると、予定入力の▼と山積みシートの行に反映されます（予定入力に入れ済みの名前は手で直してください）。